## Sheet1
Tuần | Leader (Người 1) | Dev 1 (Người 3) | Dev 2 (Người 4) | Data & Reporter (Người 2 & 5)
Tuần 1 | Lập kế hoạch chi tiết; Phân công vai trò; Tạo repo GitHub & Drive |  |  | Quay video biển báo thực tế (biển cấm, tốc độ, chỉ dẫn); Lưu video định dạng .mp4; Tìm thêm dataset công khai (GTSRB, LISA)
Tuần 2 | Theo dõi tiến độ nhóm; Hỗ trợ giải đáp vấn đề của nhóm |  |  | Tiếp tục quay video nếu thiếu; Tách video thành frame; Tiền xử lý frame (resize, normalize)
Tuần 3 | Giám sát tiến độ; Chuẩn bị tích hợp pipeline | Viết module đọc video và tách frame; Hiển thị frame để test; Viết hàm vẽ bounding box + nhãn mẫu |  | Chuẩn bị dữ liệu frame đã xử lý để Dev 2 dùng cho YOLO
Tuần 4 | Giám sát tích hợp; Kiểm tra tiến độ Dev 1 & Dev 2 | Hoàn thiện module OpenCV; Test vẽ bounding box đúng |  | Kiểm tra chất lượng dữ liệu frame; Đảm bảo dữ liệu đầy đủ cho tất cả loại biển báo
Tuần 5 | Nhận code từ Dev 1 & Dev 2; Chuẩn bị tích hợp pipeline |  | Viết module YOLO detect; Detect biển báo trên từng frame; Lọc confidence > 0.5 | Hỗ trợ kiểm tra dữ liệu đầu vào; Kiểm tra video demo nhỏ
Tuần 6 | Tích hợp pipeline hoàn chỉnh: OpenCV + YOLO; Test chạy pipeline; Sửa lỗi khi cần |  | Kết nối YOLO với module OpenCV; Đo FPS, kiểm tra hiệu năng | Hỗ trợ kiểm thử video đầu ra; Ghi log kết quả (loại biển báo, độ tin cậy)
Tuần 7 | Giám sát tổng hợp kết quả; Hỗ trợ chuẩn bị slide nếu cần |  |  | Viết báo cáo chuyên đề (Word/PDF); Chuẩn bị slide thuyết trình; Chuẩn bị video demo trước/sau
Tuần 8 | Hỗ trợ tổng duyệt; Chuẩn bị thuyết trình; Hỗ trợ nhóm khi demo |  |  | Tổng duyệt báo cáo; Trình bày phần giới thiệu và demo video; Chuẩn bị các file minh họa cuối cùng